1.2. Phân tích dự án lập trình


1. Lưu biểu đồ Gantt vào tập tin 1150080005\_LAB51.docx






2.

a.



b. Tổng số giờ Sang làm việc theo kế hoạch là 136 hrs và tổng chi phí theo kế hoạch cho tất cả nhũng nhiệm vụ là $4.080.00

3.



Thành viên Work Std. Rate Cost

Lâm Thanh Sang 120 hrs $30/hr $3,600

Huỳnh Tấn Phát 120 hrs $30/hr $3,600

Đỗ Tiến Hoàng 120 hrs $30/hr $3,600


Tổng cộng 360 hrs $10,800

b. Tổng số giờ và tổng chi phí “Phát triển mã nguồn”

Tổng Work: 360h

Tổng Cost: $10,800

4.



a.

-Phát triển mã nguồn:

+Lâm Thanh Sang: 120h – $3,600

+Huỳnh Tấn Phát: 120h – $3,600

+Đỗ Tiến Hoàng: 120h – $3,600

Tổng: 360h – $10,800

b.

Kiểm thử của người phát triển:

Thời gian: 24/02/2022 → 16/03/2022

Mỗi người 120h (8h/ngày, riêng ngày đầu 2h).

Lý do: có quan hệ FS-11.25d, bắt đầu sớm 0.25 ngày = 2h.